## Feuille 1
| 107 | 110
Page | Nombre d'heures Front | Nombre d'heures Back | Type dev | Date | page | Nombre d'heure | Detail travail effectué
Général | 20 | 21 | Back | 2018-08-23 | général | 1 | communication Front et Back (POST GET)
Accueil | 2 | 0 | Front | 2018-08-23 | général | 1 | communication Front et Back (POST GET)
Login mdp | 7 | 14 | Front | 2018-08-24 | Login mdp | 1 | enregistrement db
Gestion compte | 20 | 20 | Back | 2018-08-24 | Login mdp | 2 | enregistrement db
Recup mdp | 5 | 7 | Back | 2018-08-24 | Login mdp | 2 | Ajout verif pseudo unique + connexion avec login + mdp
Rech parmis carac / classes | 0 | 0 | Front | 2018-09-08 | général | 3 | mise en place du routing et des component et install de materialize
Création personnage | 23 | 15 | Papiers | 2018-09-09 | Papiers | 3 | mise en place storyboard
Display player items | 0 | 0 | Back | 2018-09-09 | Login mdp | 2 | Connexion via pseudo ou mail + renvoi info user connecté
Display list players (per user) | 0 | 0 | Front | 2018-09-09 | accueil | 2 | developpement menu
Display items list | 0 | 0 | Back | 2018-09-17 | Login mdp | 3 | Ajout fonction retour + vérif concordance avec front + verif bdd
Admin / backOffice | 30 | 33 | Front | 2018-09-17 | Login mdp | 3 | Ajout formulaire inscription + login + verif bdd (TODO : Finaliser btn "se connecter")
Papiers | 9 |  | Back | 2018-09-17 | Général | 2 | Affichage des titres / textes etc. selon la langue choisie
|  |  | Front | 2018-09-17 | Général | 2 | Affichage des titres / textes etc. selon la langue choisie
|  |  | Back | 2018-09-17 | Admin | 2 | Ajout mots multilingues via page admin (+verif si user est admin)
|  |  | Front | 2018-09-17 | Admin | 2 | Formulaire d'ajout de nouveaux mots multilingues
|  |  | Front | 2018-09-18 | général | 7 | Formulaire sécurisation page admin et nouveaux mots multilingues
|  |  | Back | 2018-09-18 | Admin | 4 | securisation page admin
|  |  | Back | 2018-09-18 | général | 3 | Mail test
|  |  | Back | 2018-09-19 | général | 7 | Mail de confirmation à la création d'un compte + vérif sécu un peu partout
|  |  | Front | 2018-09-19 | Général | 4 | correction toutes les pages de connexion/inscrpition
|  |  | Front | 2018-09-19 | Login mdp | 3 | finalisation creation de compte (mail etc...) popup
|  |  | Back | 2018-09-20 | Gestion compte | 4 | Script modification info utilisateur
|  |  | Back | 2018-09-20 | General | 3 | review de l'appli avec messages d'erreurs etc.
|  |  | Front | 2018-09-20 | Gestion compte | 4 | Formulaire modif info utilisateur
|  |  | Front | 2018-09-20 | General | 3 | ajout des swals de confirmation mails etc.
|  |  | Back | 2018-09-20 | Gestion compte | 2 | Modif mdp par user
|  |  | Back | 2018-09-21 | Recup mdp | 7 | Envoi mail + reset mdp
|  |  | Front | 2018-09-21 | Gestion compte | 2 | Formulaire modif info utilisateur + post new info
|  |  | Front | 2018-09-21 | Recup mdp | 5 | Formulaire recup mdp
|  |  | Back | 2018-09-22 | Admin | 3 | Ajout de la table requests_list pour le backoffice; On ajoute les requetes -> New Account / New Mail Confirm / Reset Password
|  |  | Back | 2018-09-23 | Général | 1 | Maj secu
|  |  | Back | 2018-09-25 | Général | 1 | Ajout session_token + page déconnexion
|  |  | Front | 2018-10-15 | Gestion compte | 7 | Gestion désinscription + déconnexion + session_token
|  |  | Back | 2018-10-15 | Gestion compte | 7 | Gestion désinscription + verif script existant
|  |  | Front | 2018-10-16 | Gestion compte | 5 | Ajout modif mail avec verif et possibilité de changer d'adresse mail a la connexion
|  |  | Back | 2018-10-16 | Gestion compte | 5 | Ajout modif mail avec verif et possibilité de changer d'adresse mail a la connexion reorganisation code getPostInfo()
|  |  | Back | 2018-10-16 | Admin / backOffice | 2 | Réccuperation des compte pour la gestion de compte des admin
|  |  | Front | 2018-10-16 | Admin / backOffice | 2 | Page gestion de compte admin affichage des utilisateurs pour les admin
|  |  | Front | 2018-10-17 | Admin / backOffice | 7 | page gestion compte des admin changement de style (bootstrap) page nous contacter
|  |  | Back | 2018-10-17 | Admin / backOffice | 7 | gestion de compte des autres user par les admin page nous contacter
|  |  | Front | 2018-10-18 | Admin / backOffice | 7 | gestion mail contact + réponse + request ouvert/fermée
|  |  | Back | 2018-10-18 | Admin / backOffice | 7 | gestion mail contact + réponse + request ouvert/fermée + cryptage données perso
|  |  | Front | 2018-10-19 | Admin / backOffice | 7 | page log et filtre
|  |  | Back | 2018-10-19 | Admin / backOffice | 7 | logs et filtre
|  |  | Front | 2018-11-12 | Admin / backOffice | 3 | page log et filtre
|  |  | Back | 2018-11-12 | Admin / backOffice | 3 | logs et filtre
|  |  | Papiers | 2018-11-12 | Papiers | 3 | NDC + maquette
|  |  | Back | 2018-11-13 | Login mdp | 5 | Ajout systeme anti spam login (blocage du compte après certaines tentatives) + algo répétition blocked_account
|  |  | Front | 2018-11-14 | Admin / backOffice | 2 | Log des comptes bloqués
|  |  | Back | 2018-11-14 | Admin / backOffice | 2 | Log des comptes bloqués
|  |  | Front | 2018-11-15 | Gestion compte | 2 | ajout d'un identifiant customisable différent du pseudo
|  |  | Back | 2018-11-15 | Gestion compte | 2 | ajout d'un identifiant customisable différent du pseudo
|  |  | Front | 2018-12-13 | Création personnage | 4 | Communication API blizzard et création (simple) d'un perso -> race / classe
|  |  | Back | 2018-12-13 | Création personnage | 4 | Communication API blizzard et création (simple) d'un perso -> race / classe
|  |  | Papiers | 2018-12-14 | Papiers | 2 | présentation
|  |  | Back | 2018-12-14 | Création personnage | 1 | log a la création d'un personnage
|  |  | Front | 2019-01-09 | Création personnage | 5 | ajout d'item sur un personnage
|  |  | Back | 2019-01-09 | Création personnage | 5 | ajout d'item sur un personnage
|  |  | Front | 2019-01-11 | Création personnage | 2 | ajout d'item sur un personnage
|  |  | Back | 2019-01-11 | Création personnage | 2 | ajout d'item sur un personnage
|  |  | Front | 2019-02-04 | Création personnage | 4 | affichage des items et ajout des items sur un personnages
|  |  | Back | 2019-02-05 | Création personnage | 3 | Nom des items + ajustement de certains scripts (ex: on vérifie si on envoie null dans le getItemsInfo pour prendre en compte la valeur 0)
|  |  | Front | 2019-02-05 | Création personnage | 5 | affichage des items et ajout des items sur un personnages (problème avec les stats des perso)
|  |  | Front | 2019-02-06 | Création personnage | 3 | affichage des items et ajout des items sur un personnages (problème avec les stats des perso)
|  |  | Back | 2019-02-06 | Général | 3 | Mise en prod et réglage
|  |  | Papiers | 2019-02-06 | Papiers | 1 | finalisation power point